## Cases lancering 01.12.22 (2) (hidden)
Farvekoder | (Hvid) Planlagt | I gang | Udført | OBS | Kritisk forsinkelse
| Casemanus | [7 empty] | Opsætning (animationer, grafik mv.)
| Ide: Input fra arbejdsgruppe | Råmanus: inkl. læringsmål og anbefalede jobfunktioner, OBS på behov for supplerende læring, evt. faglig sparring med LBB | Pædagogisk sparring: med DL om format og virkemidler, inkl. afklaring af behov for supplerende mikrolæring og evt. loop | Redaktionsmøde med evt. loop | 1. sprogvask og evt. loop med MEK | Eksternt review inkl. LBB | Faglig bearbejdning af arbejdsgruppes feedback og revurdering af behov for supplerende mikrolæring. Evt. faglig sparring med LBB | Kort 2. sprogvask og evt. loop med MEK | Animationer i Vyond inkl. robotspeak | Opsætning i Storyline | Første review med robotspeak | Rettelser efter første review | Godkendelse af rettelser - herefter låst manus | Eksternt speak: Klargøre storyboard til speak og bestille speak ude i byen | Færdiggørelse med endeligt speak | Test af funktionalitet inkl. korrektur før aflevering | Andet review: Endeligt fagligt review + kvalitet/slutkorrektur | Evt. rettelser af fejl | Slutgodkendelse af leverancen
| MEK afstemmer med LBB efter behov (MEK vurderer) 1 time | MEK 2 dage | MEK 3 timer + AT 7 timer | MEK afstemmer med DL (pædagogisk transformator og animator) 1 time | MWH 3 timer | AML arbejdsgruppe i 5-7 hverdage via OneDrive (praktik 1 time) | MEK/AT 3 timer | MWH 1 time | LAR/HVP 10 hverdage (kan det optimeres?) | LAR / AT / MSM 1 dag | AT + MEK 3 timer | LAR/HVP 3 timer | AT + MEK 1 time | AT 3 timer | LAR / AT / MSM 1 dag | AT 2 timer | MEK + MWH 2 timer | DL 2 timer | AT + MWH 1 time
Case 8: Realkredit Privat | Bo fra NK 9/8 | 15-17/8 | 16/8 om proces (MEK booker AT). 18/8 ping pong (MEK booker AT) | MWH/AT booker relevante evt. 22/8? | 22/8 | 23/8-29/8, MWH varsler og sender | 31/8 | 31/8 | 1/9-14/9 HVP | 15/9-16/9 | (I perioden 19/9 - 22/9) 22/9 - Morgen (MWH done 19/9) | HVP 22/9-23/9 | 27/9 | 28/9 |  |  |  |  | 2022-11-14
Case 9: Realkredit Erhverv | 31/8 | 5-7/9 | 8/9 | 9/9 | 12-13/9 | 13-20/9 | 21/9 | 31/8 | 22/9-5/10 HVP | 6/10-7/10 | (i perioden 10/10 - 13/10) 10/10-11/10 | HVP 12/10-13/10 | 14/10 | 14/10 |  |  | MWH 1/11-22, MEK 2/11-22 |  | 2022-11-14
Case 10: Sanktioner | 8/9 (er modtaget 6/9) | 9-13/9 | 14/9 | 6/10 (Flyttes til efter faglig bearbejdning) | 15/9: Klar til eksternt review | 15-23/9 | 27/9 | 3/10 Sendes til speak senest 7/11 | 27/9-10/10 (HVP 6/10-26/10 (inkl uge 42) 280922 | 27/10-28/10 | (i perioden 31/10 - 2/11) 31/10 | HVP 1/11-2/11 | 3/11 | 7/11
Case 11: En terrorcase | Anders fra PET 14/9 | 27/9 | 21/9 - 30/9 |  | 3/11-22 - done MWH. Afventer loop med MEK… | OBS: PET skal have den til godkendelse først. (arb.grp frist 23-29/9) NY DATO | NY DATO | 3/10 Sendes til speak senest 7/11 | 3-14/10 (LAR 24/10-4/11 | 7/11-8/11 | (i perioden 9/11 - 11/11) 10/11 | LAR 10/11 (halv dag) + 11/11 | 14/11 | 7/11
Case 12: Spørgeteknik til lancering 1/3-23 | Stinne Harbo fra Kronjylland 22/9 | 26-27/9 | 30/9 | 27/10 (Flyttes til efter faglig bearbejdning) | 30/9 | 3-10/10 | 11/10 |  | 12-25/10 (HVP 27/10-9/11 | 10/11-11/11 | (i perioden 14/11-16/11) 14/11 | HVP 15/11 | 16/11 | 16/11 (7/11)
Case 13 (Bonuscase?): Nej:-) |  |  |  | (7/11) |  |  |  |  | (LAR 7/11-18/11) | 21/11-22/11 | (23/11) | (24/11) | 25/11 |  | Forhåbendtlig sket i første runde | 24/11 | 26/11
Evt. supplerende læring: Manus, opsætning og godkendelse
| Behov | Manus | Pædagogisk sparring og loop | Sprogvask | Eksternt review | Faglig bearbejdsning af feedback | Storyline: Animationer/opsætning |  | Grafik | Rise: opsætning | Internt review | Rettelser | Slutgodkendelse af leverancen
|  | MEK 3 timer | AT 1 time | MWH 1 time | 5-7 hverdage | MEK 1 time | LAR 1 dag |  | MSM 1 dag | AT 1 dag | MEK + AT 1 time | AT 3 timer | MEK + MWH 1 time
Til case 8
Til case 9
Til case 10 |  | fra LoPi
Til case 11
til case 12
til case 13
Note on H3: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Vi bør have en sprogvask efter arbejdsgruppens gennemgang og indarbejdelse af evt. rettelser Besvar: Enig, hermed noteret
Note on D4: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Jeg bruger nok sammenlagt en dag på første gennemlæsning og pædagogisk sparring Besvar: Fint, det er hermed noteret
Note on H4: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Umiddelbart tror jeg, at denne fase både består af MEKs gennemgang, min opfølgning og sprogvask - tror det bør strække sig over flere dage Besvar: Det noterer jeg i procesfanen under Periode
Note on B6: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Det er nok ikke realistisk at vi kan få input fra arbejdsgruppen på den næste case, allerede den 31. Det er jo først den 30. at vi finder ud af hvad den skal handle om. Og først derefter kan vi bede dem om input. Alternativt skal vi have det på dagsorden til den 30. at vi skal drøfte input til den case, når vi har prioriteret hvad indholdet skal være. Besvar: Går det an, når/hvis de to første er Realkredit hhv. privat og erhverv?
Note on F8: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel HenriksenDenne kan som udgangspunkt ikke lade sig gøre, da pædagogisk sparring er samme dag - og opstarten på denne case er, som det fremgår af planen pt. Besvar: Du har ret, det er en bøf fra mig. Jeg har revideret datoen og dem, der er afhængige af den (orange). Vil du ændre tilbage til hvid med sort tekst, hvis du vurderer, at det er ok nu?
Note on H9: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: OBS - Datoerne laves om efter MEKs plan

## Tilmelding test BKD og FKD
Medarbejdere tilmeldes 1 af de 4 test. Ledere bør som minimum tilmeldes samme test som deres medarbejdere.
Navn | Email | BKD og FKD Rådgiver | BKD og FKD Kredit | BKD og FKD Support | FKD Rådgiver, Kredit, Support

## Cases og understøttende læring (hidden)
Emner og prioritering | [5 empty] | Manus | [14 empty] | Opsætning |  |  | Godkendelse
Case/titel | Læringsmål | Jobfunktioner | Målgruppens estimerede størrelse | Prioritering (risikobaseret tilgang) | MEK Læringsmål/formål | MEK Input fra AML | MEK Ide (tøm hovedet) + afstem med AT (1 time) | MEK Afstem med LBB (1 time) | MEK Første udkast til manus klar til DL | AT Pædagogisk sparring og rammesætning (Storyboard) | MEK/AT Ping pong | LBB Godkendelse/evt. tilbageløb | MEK m.fl. Loop | MWH første sprogvask | AML review | MEK Bearbejdning af AML review | MEK Online reviewmøde med AML/1:1 | MEK Revideret storyboard | MWH anden sprogvask | MEK loop - med relevante | DL Opsætning m. grafik, animering, indarbejdelse af tekstrettelser | LBB/MEK/MWH Fagligt internt review og korrektur | Endelig færdiggørelse med prof. speak | Endelig godkendelse | Kvittering med det endelige produkt til AML | Rettelser fra pilot
[7 empty] | 2 timer | ½ time | 2 dage | 1 dag | 1 dag | 1 time | ½ dag | 2 timer | 5 hverdage | 1 dag | 1 time | 1 dag | 2 timer | 1 time | 5 dage? (min. 10 dg) | 1 dag | 1 dag | 1 time
0. Case: Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Alle | 20000 | 0a |  | August | [5 empty] | Godkendt af LBB og MEK 7/12 | Done | sprogvasket 7/12 - klar til AT/DL | Skal ikke gennemføres | Skal ikke gennemføres | Skal ikke gennemføres | MEK: 29/9 | Gennemført | Gennemført |  | Klar til review den 12/5 |  |  |  | få rettelser til quiz
Supplerende mikrolæring: Alarmsystemet |  |  |  | 0b | [7 empty] | Godkendt af LBB og MEK 7/12 | Done | sprogvasket 7/12 - klar til AT/DL | Skal ikke gennemføres | Skal ikke gennemføres | Skal ikke gennemføres |  | Gennemført | Gennemført | Grafik indarbedjet 20/12 | 21/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 |  |  |  | Rammesætning af understøttende læring
1. Case: Datadisciplin |  | Alle | 20000 | 1 |  | Modtaget |  | 30.11 | 1.12 | AT og MEK arbejder med den 10/1-… | fælles arbejdstid 2/2 | 1 time i weekenden | 44599 | 2 timer/primo uge 6 | 9/2-14/2 kl. 10 | 2022-02-14 | afklares individuelt | MEK bearbejder input fra Jesper 23/2 | 2022-02-23 |  | Uge 10: LAR 11/3-24/3 klar til ATs review | Klar til review den 12/5
Mikrolæringer fra grundmodulet | [21 empty] | husk at linke til dem fra casen
2. Case: Onboarding af privatkunder |  | Privatrådgiver | 10000 | 2a |  | Modtaget Jesper |  |  |  |  | fælles arbejdstid 8/2 | Klar til faglig gennemgang 23/2 | 1/3 aftale loop med AT | forsinket | 2/3 - 7/3 (alle) | 7/3-9/3 | Nej | 7/3-9/3 | 10/3 | 11/3 | Uge 12-13: Heidi Vinter | Klar til review den 12/5
3 x supplerende læring til Onboarding privat (De svære spørgsmål + Identitetsoplysninger, formål og omfang + PEP) |  |  |  | 2b | [6 empty] | evt. 8/2 | [9 empty] | AT Rise OK | tjek om de er reviewet
3. Case: Onboarding af erhvervskunder |  | Erhvervsrådgiver | 5000 | 3 |  | Modtaget fra LOBL, Jesper, Astrid, Camilla, Lars |  | uge 6 (11/2) | uge 9 |  | 9/3 | 11-13/3! | 14/3 | 14/3 | 15-21/3 - udskudt til 23/3 | 23/3 | 23/3 | 23/3 | Katrine læser 2 korrektur 23/3 | 24/3 MWH | 040522: I gang ved Heidi Vinther | Klar til review den 12/5
4 x supplerende læring (AT): Identitet, ejer og kontrolstruktur. Fuldmagtsforhold. Røde flag. Foreninger, fælleskonti og advokatkonti. | [8 empty] | 9/3 | 10/3 | 11/3 |  | AT: 14-15/3 | [7 empty] | AT Rise OK | tjek om de er reviewet
5. ODD (Ongoing Due Dilligence) af erhvervskunder |  | Erhvervsrådgiver | 5000 | 5 |  | Modtaget | brainstormmøde 11/3 MEK+AT | MEK har inviteret LBB: '15/3 10.30-11 | 14-15/3 | 16/3 | 17/3 forsinket - 21/3 | 22/3 | 23/3 | 23/3 | 24-29/3. MWH sender venlig reminder | 30/3 | ej relevant | 31/3 | 4/4 | 4/4 | afventer opsætning ved næste ledige udvikler (Heidi) | MWH: 8/4 MEK og LBB: 19/4
Supplerende mikrolæring: Forretningsmodel | [20 empty] | AT Rise OK | tjek om de er reviewet
4. ODD (Ongoing Due Dilligence) af privatkunder |  | Privatrådgiver | 10000 | 4 |  | OK, MEK har materiale | 22/3 | 23/3 eftermiddag | 24/3 | 24/3 | 25/3 | 30/4 | 4/4 | 4/4 | 5-21/4 - MWH sendt rykker 21/4 | 22/4 | 22/4-25/4 | 25/4 | 26/4 | 26/4 | 040522: I gang ved Luise | Klar til review den 12/5
6. Midlers oprindelse |  | Private banking, formuergivere og pensionsrådgivere |  | 6 |  | MEK inviterer til Teams brainstorm møde | 1/4 | 1/4 - MEK booker LBB | 5/4 | 7/4-25/4 | 26/4 | 26-27/4 | 28/4 | 28/4 | 29/4-6/5 påmind om deadline hvis <3 | 9/5 | 10/5 | 11/5' | 12/5 | 12/5 | Uge 20 '16/5-20/5 | MWH: 25/5 MEK og LBB: 26/5
Sanktioner |  | Medarbejdere i afdeling for international betaling |  | 7 - step 2
Onboarding MiFid
International betaling |  | Medarbejdere i afdeling for international betaling |  |  |  | Modtaget
Inkasso |  | Inkassomedarbejdere o. lign. |  | ? |  | Mangler
Bolig |  | Boligrådgivere og support |  |  |  | Modtaget
Opmærksomhedspligt |  | Alle | 20000 |  |  | Modtaget
Kontantforbud |  | Privat- og erhvervsrådgivere |  |  |  | Modtaget
Note on O4: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Som jeg ser det, er både case + supplerende læring klar til sprogvask
Note on O5: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Som jeg ser det, er både case + supplerende læring klar til sprogvask

## Grundmodulerne (hidden)
|  | Manus | [14 empty] | Opsætning |  |  |  | Godkendelse
Emne | Læringsmål til grundmodulerne (formål) | Titel | Første udkast til manus (MEK/LBB) | Pædagogisk sparring (Storyboard) HSV/AT | Redaktions-møde | Loop med HSV/AT/MEK | Godkendelse fra MEK/LBB | LBB godkender indhold fagligt | Tilretning (MEK) | MWH sprogvask | Loop med MEK m.fl. | AML review i Word | Bearbejdning af AML review (MEK/LBB) | Online reviewmøde med AML | Revideret storyboard (MEK) | Sprogvask (MWH) og korrektur | Opsætning m. grafik og animering og indarbejdelse af tekstrettelser (DL) | Fagligt internt review og korrektur (LBB/MEK/MWH) | Pædagogisk slutgennemgang med fokus på rammesætning efter input fra pilot (AT og MWH) | Endelig færdiggørelse med prof. speak | Endelig godkendelse | Kvittering med det endelige produkt til AML
Indledning: WHY? Måske noget fra emnet ”Hvad skal du også vide?” | Åbne sluserne, motivere, gøre læringsparate, klar til næste skridt |  | LBB har en plan | [18 empty] | intro og outtro, 4mat HSV
| Forstå hvorfor Hvidvask 2,0 er vigtig for mig – identificere sig med noget større | [20 empty] | i gamle dage, fingeraftryk og DNA, nu er det elektroniske spor (LBB)
| Inspirere til at overføre læringen til min hverdag | [20 empty] | 2022-06-01
"Lim", bogstøtter, intro/outtro… |  |  | Møde d. 24/11, HSV laver udkast |  | 10/12 Redaktionsmøde MEK/HSV
Om hvidvask og terrorfinansiering | Kende til tegn på hvidvask | Hvad er hvidvask? | MEK: nyt ex 11/10 |  | HSV: 4/10 | [6 empty] | 27/10-5/11 | 8/11-16/11: MEK og LBB samler op på input fra AML | 2021-11-17 | MEK: '18/11 (tjek ved LBB 18/11?) | Klar til sprogvask v/MWH 24/11. Udført den 26/11. Sprogvask indarbejdet 29/11. Korrektur er gennemført og indarbejdet. | Grafik og animation indarbejdet 20/12 | 20/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar | MEK (OK) og LBB giver feedback på opsætning i Rise. Ok med LBB, at vi går viderei processen til DL
| Genkende hvidvask gennem eksempler | Eksempler på hvidvask | [10 empty] | Online reviewmøde: 17/11 |  |  | Klar til sprogvask v/MWH 24/11. Udført den 26/11. Sprogvask indarbejdet 29/11. Korrektur er gennemført og indarbejdet. | Grafik indarbedjet 20/12 | 20/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
| Kende til tegn på terrorfinansiering | Hvad er terrorfinansiering? | [12 empty] | Nyt oplæg på storyboard godkendt af LBB. Sendt i ny reviewrunde ved AML deadline 3/12. | Sprogvask indarbejdet. Korrektur indarbejdet 13/12 | Grafik indarbedjet 20/12 | 20/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
| Genkende terrorfinansiering gennem eksempler | Eksempler på terrorfinansiering | Kan ikke slås sammen med forrige | [12 empty] | Klar til sprogvask v/MWH 24/11. Udført den 26/11. Korrektur gennemført og indarbejdet | Grafik indarbedjet 20/12 | 20/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
| Forholde dig aktivt til det, du møder uanset hvem, der har haft fat i det før dig (opmærksomhedspligten) | Forholde dig aktivt - altid | [13 empty] | Klar til sprogvask v/MWH 24/11. Udført den 26/11. Korrektur gennemført og indarbejdet. | Grafik og animation indarbejdet 20/12 | 20/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
Kundekendskab Evt.: Grundlæggende elementer i kundekendskabet | Forstå betydningen af kundekendskabet, herunder vide hvornår kundekendskabet skal være på plads | Hvorfor kundekendskab? | MEK: 8/10 |  | HSV: 27/10 |  |  | LBB 29/10-30/10: klar til loop hos MEK 1/11 |  | 5/11 |  | 8/11-18/11 via delt link fra OneDrive | møde 19/11, forsinkede input, som MEK kigger på 23/11 før mødet | 23/11 | 24/11 | Sprogvask gennemfør 26/11. Korrktur gennemført og indarbejdet i RISE. | Grafik og animation indarbejdet 21/12 | 21/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
| Kende begrebet kundekendskab, herunder grundlæggende elementer | Hvad er kundekendskab? |  |  |  |  | 3 storyboards | 1 Rise-modul | Feedbackskema |  |  |  |  | 23/11 | 24/11 | 26/11 - done. Korrektur gennemført og indarbejdet i RISE. | Grafik indarbedjet 21/12 | 21/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
| Kende til kundens risikoklassifikation herunder PEPs og distancekunder | Kundens risikoklassifikation | MEK: 8/10 | [10 empty] | 23/11 | 24/11 | 26/11 done Korrektur gennemført og indarbejdet i RISE | Grafik og animation indarbejdet 21/12 | 21/12 sendt til internt review - Indarbejdet 050122 | 10/3 |  |  | pilot primo januar
Pligter | Introduktion til Pligter | https://finansudd.sharepoint.com/:w:/r/sites/inFU/Projekter/Hvidvask2021/Delte%20dokumenter/Mikrol%C3%A6ring/Pligter/Introduktion%20til%20pligter.docx?d=w3ec7afd0a24e4d70bfb2e40e308e3342&csf=1&web=1&e=tZgn9A | November - next step???
| Kende til pligter i forbindelse med undersøgelser og notering af mistænkelige aktiviteter og transaktioner | Undersøgelses- og noteringspligt | MEK: 29/10 |  | HSV: 04-11 |  |  | 15/11-22/11 Retur hos MEK 22/11-24/11 | Manglede 2. loop inden LBBs faglige godkendelse | 1/12 - done 26/11 | 2/12 - godkendt af MEK, 1 kommentar til AT | 3/12-13/12 | 14/12 | 17/12 |  | done 17/12 - Korrektur v/Kathrine 10/1 - Indarbejdet 10/1- Klar til dobbelttjek v/HSV | Klar til grafik v/Camilla 4/2 og ANIMATION v/LAR
| Kende til opbevaringspligten | Opbevaringspligt | [5 empty] | Manus til Pligter |  | 2/12 - done, ingen væsentlige rettelser | ej brug for loop | 3/12-13/12 | 14/12 | 17/12 |  | done 17/12 - Korrektur v/Kathrine 10/1 - Indarbejdet 10/1- Klar til dobbelttjek v/HSV | Klar til grafik v/Camilla 4/2 og ANIMATION v/LAR
| Kende til underretningspligten af transaktioner og aktiviteter | Underretningspligt | [5 empty] | Kladde i Rise |  | 2/12 - done | 1 kommentar til MEK | 3/12-13/12 | 14/12 | 17/12 |  | done 17/12 - Korrektur v/Kathrine 10/1 - Indarbejdet 10/1- Klar til dobbelttjek v/HSV | Klar til grafik v/Camilla 4/2
| Kende rammerne for tavshedspligt og deling af oplysninger | Tavshedspligt | [7 empty] | 2/12 - done | 1 kommentar til AT | 3/12-13/12 | 14/12 | 17/12 |  | done 17/12 - Korrektur v/Kathrine 10/1 - Indarbejdet 10/1- Klar til dobbelttjek v/HSV | Klar til grafik 4/2 v/Camilla og ANIMATION + ANIMERET GIF v/LAR
Hvad skal du også vide? (tidl. ”Øvrige”) Hvor passer de evt. ind? | Vide at du skal følge pengeinstituttets egne forretningsgange og at bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering er risikobaseret Kende til risikovurdering på pengeinstitutniveau inkl. risikoklassifikation | Risikovurdering og forretningsgange | MEK: 5/11 |  | 4/11 |  |  | 15/11-18/11 Retur hos MEK/LBB, afventer afklaring på et par punkter | Mangler 2. loop inden LBBs faglige godkendelse | 22/11: første korrektur. Anden korrektur efter afklaring af udeståender punkter hos MEK og AT. | Opdateret og klar til AML | 24/11-3/12 | 6/12 | 6/12 | Gennemført 7/12 | Sprogvask gennemført 7/12 Korrektur indarbejdet 13/12 | Klar til grafik 4/2.
| Kende til whistleblowerordning. Evt. som infoboks i oven-/nedenstående LM? |  | MEK: 5/11 |  |  |  |  | Manus til Hvad skal du også vide
| Kende til tilsynsreaktioner og straf | Tilsynsreaktioner og straf | MEK: 5/11 |  |  |  |  | Kladde i Rise |  |  | Klar til AML | 24/11-3/12 |  |  | Gennemført 7/12 | Sprogvask gennemført 7/12 Korrektur indarbejdet 13/12 | Klar til grafik 4/2 og ANIMATION.
(Sanktioner - evt. som case)
Afslutning – overgang til cases | Inspirere til at anvende læringskataloget
Forankre det lærte i hverdagen
Note on Q11: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Jeg er ikke lige klar over, hvad der mere skulle komme til? Besvar: @Helle Svinth er det din note? Besvar: Nej, det er det ikke.
Note on Q23: [Trådet kommentar] Din version af Excel lader dig læse denne trådede kommentar. Eventuelle ændringer vil dog blive fjernet, hvis filen åbnes i en nyere version af Excel. Få mere at vide: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: @Mette Wendel Henriksen Disse to er klar til sprogvask

## Cases og jobfunktioner (hidden)
Planlagte cases til lancering 01.06.22 (arbejdstitel) | Læringsmål (foreløbige) | FUs forslag til relevante jobfunktioner i pengeinstituttet | Udfyld selv: Hvem (hvilke jobfunktioner) dækker det over hos jer? | Beslutning om udsendelse: straks/senere (dato)/ej relevant | Sandsynlighed for at møde hvidvask/terror (Skal ikke med ud til kunder) | Casens "målgruppe" (Skal ikke med ud til kunder) | Evt. kommentarer til afklaring den 20/1 (Skal ikke med ud til kunder) | Case-ideer til fremtidig launch inkl. jobfunktion (Skal ikke med ud til kunder)
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Erhvervsrådgiver |  |  | Høj | Alle | Inkluderer landbrug mv. skal det stå eksplicit? Tjek med HR + emne til målrettet case i stf. Alarmbehandling? (afventer)
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Formuende kunder |  |  | Høj | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Investering |  |  | Høj
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Kundemedarbejder |  |  | Høj | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Kvalitetssikring/onboarding​ |  |  | Høj | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​ |  |  | Høj | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Pension |  |  | Høj | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Private banking |  |  | Høj | Alle | Måske skal vi lave en anden mere relevant case til private banking elite istf. Alarmbehandling og kundeoplysninger? (afventer)
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev |  |  | Høj | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Hotline-medarbejder, servicetelefon |  |  | Mellem | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Kredit/inkasso |  |  | Mellem | Alle | Tjek sandsynlighed med arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har svært ved at levere input. (Afventer)
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | AML-medarbejder |  |  | Lav | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Compliance |  |  | Lav | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Hvidvaskansvarlig, direktionsmedlem |  |  | Lav | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Intern revision og andre vidensmedarbejdere fx projektmedarbejder inden for AML |  |  | Lav | Alle
Alarmbehandling og kundeoplysninger |  | Risikostyring |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Erhvervsrådgiver |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Formuende kunder |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Investering |  |  | Høj
Datadisciplin - alle |  | Kundemedarbejder |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Kvalitetssikring/onboarding​ |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​ |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Pension |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Private banking |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev |  |  | Høj | Alle
Datadisciplin - alle |  | Hotline-medarbejder, servicetelefon |  |  | Mellem | Alle
Datadisciplin - alle |  | Kredit/inkasso |  |  | Mellem | Alle
Datadisciplin - alle |  | AML-medarbejder |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Compliance |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Direktionssekretariat |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Hvidvaskansvarlig, direktionsmedlem |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Intern hotlinemedarbejder |  |  | Lav | Alle | Tjek funktion med AML (MWH afh til formen i Excel)
Datadisciplin - alle |  | Intern revision og andre vidensmedarbejdere fx projektmedarbejder inden for AML |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | It-medarbejder |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Medarbejder i marketing/kommunikation |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Regnskabs-/økonomimedarbejder |  |  | Lav | Alle
Datadisciplin - alle |  | Risikostyring |  |  | Lav | Alle
Internationale betalinger |  | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​ |  |  | Høj | Mangler
Mangler |  | HR-medarbejder |  |  | Høj | Mangler | De har ikke høj risiko for at møde hvidvask og terrorfinansiering, men skal måske se alle cases af anden årsag? (Udrulning? MWH)
Mangler |  | Boligsupporter |  |  | Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Mangler | Kan de ikke slås sammen med den målgruppe, de supporterer?
Mangler |  | Erhvervsmedarbejder |  |  | Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Mangler | Kan de ikke slås sammen med den målgruppe, de supporterer?
Mangler |  | Pantebrevsmedarbejder |  |  | Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Mangler | Tjek omfang med AML
Mangler |  | Pension- og investeringssupport |  |  | Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Mangler | Kan de ikke slås sammen med den målgruppe, de supporterer?
Midlers oprindelse |  | Private banking |  |  | Høj | PB og Pension
Midlers oprindelse |  | Formuende kunder |  |  | Høj | PB og Pension
Midlers oprindelse |  | Pension |  |  | Høj | PB og Pension
ODD - erhverv |  | Erhvervsrådgiver |  |  | Høj | Erhverv
ODD - erhverv |  | Kvalitetssikring/onboarding​ |  |  | Høj | Erhverv
ODD - erhverv |  | Kundemedarbejder |  |  | Høj | Erhverv
ODD - privat | Forstå vigtigheden af onboarding. Forstå vigtigheden af at forholde sig kritisk. Forstå vigtigheden af ODD. | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev |  |  | Høj | Privat
ODD - privat |  | Kvalitetssikring/onboarding​ |  |  | Høj | Privat
ODD - privat |  | Kundemedarbejder |  |  | Høj | Privat
Onboarding - erhverv |  | Erhvervsrådgiver |  |  | Høj | Erhverv
Onboarding - erhverv |  | Kvalitetssikring/onboarding​ |  |  | Høj | Erhverv
Onboarding - erhverv |  | Kundemedarbejder |  |  | Høj | Erhverv
Onboarding - MiFid |  | Investering |  |  | Høj
Onboarding - privat |  | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev |  |  | Høj | Privat
Onboarding - privat |  | Kvalitetssikring/onboarding​ |  |  | Høj | Privat
Onboarding - privat |  | Kundemedarbejder |  |  | Høj | Privat
Forberedelse til arbejdsgruppen: Se næste ark
Vores spørgsmål til arbejdsgruppen er til højre i dette ark

## Cases og jobfunktion Middelfart (hidden)
FU (udkast) |  |  | Udfyld selv
Planlagte cases til lancering 01.06.22 (arbejdstitel) | Foreløbige læringsmål (formål/stikord) | Forslag til relevante jobfunktioner i pengeinstituttet | Hvem (hvilke jobfunktioner) dækker det over hos jer? | Beslutning om udsendelse: straks/senere (dato)/ej relevant
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | AML-medarbejder
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Compliance
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Erhvervsrådgiver
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Formuende kunder
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Hotline-medarbejder, servicetelefon
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Hvidvaskansvarlig, direktionsmedlem
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Intern revision og andre vidensmedarbejdere fx projektmedarbejder inden for AML
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Investering
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Kredit/inkasso
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Kundemedarbejder
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Kvalitetssikring/onboarding​
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Pension
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Private banking
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev
Alarmbehandling og kundeoplysninger | Forstå hvorfor man skal registrere formål og omfang. Forstå hvor meget tid, der bruges, hvis formål og omfang ikke er registreret. Forstå de samarbejdsmæssige gevinster ved at registrere formål og omfang. | Risikostyring
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | AML-medarbejder
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Compliance
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Direktionssekretariat
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Erhvervsrådgiver
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Formuende kunder
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Hotline-medarbejder, servicetelefon
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Hvidvaskansvarlig, direktionsmedlem
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Intern hotlinemedarbejder
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Intern revision og andre vidensmedarbejdere fx projektmedarbejder inden for AML
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Investering
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | It-medarbejder
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Kredit/inkasso
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Kundemedarbejder
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Kvalitetssikring/onboarding​
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Medarbejder i marketing/kommunikation
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Pension
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Private banking
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Regnskabs-/økonomimedarbejder
Datadisciplin - alle | Forstå hvad god datadiciplin er og vigtigheden heraf på hvidvaskområdet. Vide at dårlig datadiciplin giver risiko for unødige underretninger til Hvidvasksekretariatet og overflødige ressourcer til at lede efter oplysninger i IT-systemerne. Forstå at registrering af en oplysning et forkert sted kan give fejl i en kontrol. | Risikostyring
Internationale betalinger | Eksempler på hvordan udenlandske overførsler kan bruges til hvidvask og terrorfinansiering. | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​
Midlers oprindelse | Forstå hvorfor det er vigtigt at kende til midlers oprindelse ift. hvidvask og terrorfinansering. | Formuende kunder
Midlers oprindelse | Forstå hvorfor det er vigtigt at kende til midlers oprindelse ift. hvidvask og terrorfinansering. | Pension
Midlers oprindelse | Forstå hvorfor det er vigtigt at kende til midlers oprindelse ift. hvidvask og terrorfinansering. | Private banking
Onboarding - MiFid | Forstå at oplysninger i forbindelse med udfærdigelse af risikoprofil mv. også er en vigtig del af kundekendskabet. | Investering
Onboarding - erhverv | Forstå vigtigheden af en tilstrækkelig onboarding, herunder forståelse af kundens forretningsmodel. Onboarding er væsentlig, selvom der ikke er tale om en kunde, der skal have kredit. | Erhvervsrådgiver
Onboarding - erhverv | Forstå vigtigheden af en tilstrækkelig onboarding, herunder forståelse af kundens forretningsmodel. Onboarding er væsentlig, selvom der ikke er tale om en kunde, der skal have kredit. | Kundemedarbejder
Onboarding - erhverv | Forstå vigtigheden af en tilstrækkelig onboarding, herunder forståelse af kundens forretningsmodel. Onboarding er væsentlig, selvom der ikke er tale om en kunde, der skal have kredit. | Kvalitetssikring/onboarding​
ODD - erhverv | Forstå hvorfor det er vigtigt, at kundekendskabet hele tiden er opdateret og retvisende. | Erhvervsrådgiver
ODD - erhverv | Forstå hvorfor det er vigtigt, at kundekendskabet hele tiden er opdateret og retvisende. | Kundemedarbejder
ODD - erhverv | Forstå hvorfor det er vigtigt, at kundekendskabet hele tiden er opdateret og retvisende. | Kvalitetssikring/onboarding​
Onboarding - privat | Forstå vigtigheden af en tilstrækkelig onboarding. | Kundemedarbejder
Onboarding - privat | Forstå vigtigheden af en tilstrækkelig onboarding. | Kvalitetssikring/onboarding​
Onboarding - privat | Forstå vigtigheden af en tilstrækkelig onboarding. | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev
ODD - privat | Forstå hvorfor det er vigtigt, at kundekendskabet hele tiden er opdateret og retvisende. Forstå vigtigheden af at forholde sig kritisk. Forstå vigtigheden af ODD. | Kundemedarbejder
ODD - privat | Forstå hvorfor det er vigtigt, at kundekendskabet hele tiden er opdateret og retvisende. Forstå vigtigheden af at forholde sig kritisk. Forstå vigtigheden af ODD. | Kvalitetssikring/onboarding​
ODD - privat | Forstå hvorfor det er vigtigt, at kundekendskabet hele tiden er opdateret og retvisende. Forstå vigtigheden af at forholde sig kritisk. Forstå vigtigheden af ODD. | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev

## Jobfunktioner og cases (hidden)
Sandsynlighed for at møde hvidvask/terror | Jobfunktion i pengeinstituttet | Cases klar ved lancering 01.06.22 (arbejdstitel) | Casens "målgruppe" | Evt. kommentarer | Case-ideer til fremtidig launch inkl. jobfunktion
Høj | Erhvervsrådgiver | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle | Inkluderer landbrug mv. skal det stå eksplicit? Tjek med HR + emne til målrettet case i stf. Alarmbehandling?
Høj | Erhvervsrådgiver | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Erhvervsrådgiver | Onboarding - erhverv | Erhverv
Høj | Erhvervsrådgiver | ODD - erhverv | Erhverv
Høj | Investering | Onboarding - MiFid
Høj | Investering | Datadisciplin - alle
Høj | Investering | Alarmbehandling og kundeoplysninger
Høj | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Høj | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev | Onboarding - privat | Privat
Høj | Privatrådgiver herunder Finans Trainee, Finansbachelor og Finanselev | ODD - privat | Privat
Høj | Kvalitetssikring/onboarding​ | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Høj | Kvalitetssikring/onboarding​ | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Kvalitetssikring/onboarding​ | Onboarding - privat | Privat
Høj | Kvalitetssikring/onboarding​ | Onboarding - erhverv | Erhverv
Høj | Kvalitetssikring/onboarding​ | ODD - privat | Privat
Høj | Kvalitetssikring/onboarding​ | ODD - erhverv | Erhverv
Høj | Kundemedarbejder | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Høj | Kundemedarbejder | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Kundemedarbejder | Onboarding - privat | Privat
Høj | Kundemedarbejder | Onboarding - erhverv | Erhverv
Høj | Kundemedarbejder | ODD - privat | Privat
Høj | Kundemedarbejder | ODD - erhverv | Erhverv
Høj | Private banking | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle | Måske skal vi lave en anden mere relevant case til private banking elite istf. Alarmbehandling og kundeoplysninger?
Høj | Private banking | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Private banking | Midlers oprindelse | PB og Pension
Høj | Formuende kunder | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Høj | Formuende kunder | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Formuende kunder | Midlers oprindelse | PB og Pension
Høj | Pension | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Høj | Pension | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Pension | Midlers oprindelse | PB og Pension
Høj | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​ | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Høj | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​ | Datadisciplin - alle | Alle
Høj | Medarbejdere i afdeling for udenlandske overførsler​ | Internationale betalinger | Mangler
Høj | HR-medarbejder | Mangler | Mangler | De har ikke høj risiko for at møde hvidvask og terrorfinansiering, men skal måske se alle cases af anden årsag?
Mellem | Kredit/inkasso | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle | Tjek sandsynlighed med arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen har svært ved at levere input.
Mellem | Kredit/inkasso | Datadisciplin - alle | Alle
Mellem | Hotline-medarbejder, servicetelefon | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Mellem | Hotline-medarbejder, servicetelefon | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Compliance | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Lav | Compliance | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Risikostyring | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Lav | Risikostyring | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | AML-medarbejder | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Lav | AML-medarbejder | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Intern revision og andre vidensmedarbejdere fx projektmedarbejder inden for AML | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Lav | Intern revision og andre vidensmedarbejdere fx projektmedarbejder inden for AML | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Hvidvaskansvarlig, direktionsmedlem | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alle
Lav | Hvidvaskansvarlig, direktionsmedlem | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Medarbejder i marketing/kommunikation | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Regnskabs-/økonomimedarbejder | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | It-medarbejder | Datadisciplin - alle | Alle
Lav | Intern hotlinemedarbejder | Datadisciplin - alle | Alle | Tjek funktion med AML
Lav | Direktionssekretariat | Datadisciplin - alle | Alle
Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Boligsupporter | Mangler | Mangler
Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Erhvervsmedarbejder | Mangler | Mangler
Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Pantebrevsmedarbejder | Mangler | Mangler | Tjek omfang med AML
Samme sandsynlighed som den medarbejdergruppe, de supporterer | Pension- og investeringssupport | Mangler | Mangler

## Pilot (hidden)
| Indsamle deltagere - MWH |  |  |  | Grundmodul |  | Case | Understøttende mikrolæring?
| Boks på hjemmeside | Nyhedsbrev december | Direct mail til HR arbejdsgruppe | rykker til HR arbejdsgruppen + udd.nyt julehilsen + internt netværk | Om hvidvask (GUL) | Kundekendskab (GRØN) | Alarmbehandling og kundeoplysninger | Alarmsystemet (BLÅ) | Læringskatalog | PI specifikt indhold på krog med dummy-indhold | Video/rammesætning | Indledning tekst | Afslutning tekst | Evaluering | Opsætning i VB | Kvalitetstjek af alt indhold og flow | Evt. tilretning | Udsendelse | Afvikling | Reminder | Samle op på input fra evaluering | Udarbejde plan for/prioritering f tilpasninger
10/1-20/1
MWH | 12/11-21 | 10/12 | 12/11-21 |  | 21/12: Review via shared link fra AT - done | 22/12: review kl. 12 - via shared link fra AT - done | 5/1: Review via shared link fra AT - deadline 6/1 kl. 7.00 | 21/12: Review via shared link fra AT | december | december | droppes | december | december | Sendt til Mikkel den 6/12 - deadline inden jul | december | uge 52 |  | 10/1-22 |  | 17/1-22 | MWH planlægger et fysisk arbejdsmøde | x
LBB |  |  |  |  | 22/12-4/1: Review via link fra MWH: Done | 23/12-4/1: Review via link fra MWH: Done | 5/1: Review via shared link fra AT - deadline 6/1 kl. 7.00 | 5/1 - done 4/1 |  |  | december (MWH giver LBB besked) |  |  |  |  | uge 1 |  |  |  |  | x
MEK |  |  |  |  | 22/12: Review via link fra MWH: Done | 23/12: Review via link fra MWH: Done | 5/1: Review via shared link fra AT - deadline 6/1 kl. 7.00 | done før jul |  |  | december |  |  |  |  | uge 1 |  |  |  |  | x
HSV |  |  |  |  | 20/12: følger op på grafik med MSM og melder klar til AT | 21/12: følger op på grafik med MSM og melder klar til AT | [9 empty] | uge 1 |  |  |  |  | x
AT |  |  |  |  | 20/12: AT bytter rundt på nogle knapper - afventer godkendelse af bogstøtter | 21/12: AT bytter rundt på nogle knapper - afventer godkendelse af bogstøtter | 5/1 kl. 7.00: griber fra LAR og sender link til MWH, LBB og MEK | 6/1: griber evt. rettelser og koordinerer med MSM | [6 empty] | december | uge 1
LAR |  |  |  |  | 6/1: rettelser til animationen | 21/12: Udarbejde og indsætte animationer | 22/12-4/1 kl. 23.59: færdiggør | [8 empty] | uge 1
MSM |  |  |  |  | 4/1-5/1: MSM retter grafik og sender til AT | 5/1: MSM retter grafik og sender til AT
BAF | [14 empty] | december | uge 1

## OLD_Projektplan (hidden)
Detailplan Hvidvask 2.0 1/6-2021-1/6-2022 | [10 empty] | MWH opstart | Analyse |  |  | Ferie | [9 empty] | Udvikling | [5 empty] | Ferie | Produktion | [8 empty] | Ferie | 2022 | [5 empty] | Ferie | [5 empty] | Lancering/drift
Aktiviteter | Opgaver | Milepæl | Overvejelser | Ansvar/ bidrager | Tid | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Juni uge 22 | 23 | 24 | 25 | Juli 26 | 27 | 28 | 29 | Aug 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | Sep 35 | 36 | 37 | 38 | Okt 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | Nov 44 | 45 | 46 | 47 | Dec 48 | 49 | 50 | 51 | Jan 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | Feb 5 | 6 | 7 | 8 | Mar 9 | 10 | 11 | 12 | Apr 13 | 14 | 15 | 16 | Maj 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Juni 22 | 23
Diverse projektmøder
Styregruppemøder | Mødebooking, dagsorden, facilitering, referat, opfølgning | [10 empty] | Analyse 24: 2021-06-18; Ferie 33: 2021-08-20; Udvikling 38: 2021-09-22; Produktion Nov 44: 2021-11-04; Produktion 49: 2021-12-06; 2022 2: 2022-01-12; Ferie 8: 2022-02-22; Ferie 12: 2022-03-25; Lancering/drift Maj 17: 2022-04-28; Lancering/drift Juni 22: 2022-06-02
Projektgruppemøder | Mødebooking, dagsorden, facilitering, referat, opfølgning | [9 empty] | Opstart | Ferie 32: Susanne-casen; Ferie 33: Status; Ferie 34: Fordele LM + look'n'feel; Ferie Sep 35: Status; Udvikling 36: Klar til møde med arbejdsgrupper; Udvikling 37: Status + Klar til møde med arbejdsgrupper; Udvikling 38: Status; Udvikling Okt 39: Arbejdsmøde; Udvikling 40: Status; Udvikling 41: Arbejdsmøde; Produktion 43: Status; Produktion Nov 44: Arbejdsmøde; Produktion 45: Status; Produktion 47: Arbejdsmøde; Produktion Dec 48: Status; Produktion 49: Arbejdsmøde; Produktion 50: Status
Arbejdsgruppe AML | Mødebooking, dagsorden, facilitering, referat, opfølgning | [10 empty] | Analyse 25: Sommerhilsen med invitation; Udvikling 38: 2021-08-20
Arbejdsgruppe HR/Uddannelse | Mødebooking, dagsorden, facilitering, referat, opfølgning | [10 empty] | Analyse 25: Sommerhilsen med invitation; Udvikling 38: 2021-08-20
Projektformalia
Kommissorium
Mål, formål, accept og succeskriterier | [7 empty] | Styregruppemøde 11.6
Risikoanalyse | [7 empty] | MKW+HSV+LBB |  |  |  | Ferie 32: LBB; Ferie 33: Styregruppe; Udvikling 36: Projektgruppen
Økonomi | [11 empty] | Ferie 33: Tilbagebetalingstid; Ferie 34: Ressourcer
Interessentanalyse | Involvér de rigtige slutbrugere | [6 empty] | MKW+HSV+LBB | bar: Udvikling 36
Kommunikationsplan | Intern og ekstern | [6 empty] | MKW+LBB | bar: Udvikling 37
Evaluering
Arbejdspakker
Udvikling og pilot
Kravspec |  |  | Koncept/rammer | MWH | [7 empty] | Ferie 27: Udkast; Ferie 32: LBB; Ferie 33: Styregruppe; Ferie Sep 35: Overlevering til leverandører (BAF, HSV og BAF)
Mock up af løsning |  |  |  | HSV | [7 empty] | Analyse 25: Udkast; Udvikling 36: Tilpasning
Brugerrejse, brugerscenarier |  |  | og løsninger | MWH
Evaluering af løsningsmodel | [11 empty] | Udvikling 41: MWH; Produktion 43: MWH + LBB; Produktion Nov 44: MWH + MHJ/BAF/AT
Udvikling af VB | og test | bar: Udvikling 36; Udvikling 38; Udvikling 40; Produktion 43
Læringskatalog | Katalogisering i VB. Tagging, resume mv. i VB, link fra forsiden, søgefunktion, status på fremdrift
Inspirationspakker til virksomheden | bar: 2022 1 to 2022 6
PI -specifikke tilpasninger | Beskriv hvordan. Udarbejd forretningsmodel, som dækker alle behov
Pilot: Markedsmisbrug |  |  |  | MWH | [7 empty] | Ferie 34: Overlevering til BAF. Evaluér proces med MSM; Ferie Sep 35: Opsamling på input med LHE
Evt. pilot: smal model
Mikrolæring til grundmoduler
Skabelon/prototype |  |  | Rise vs. Storyline | HSV | [7 empty] | Analyse 23: Vide hvad Hvidvask er; Analyse 25: Vide hvad terrorfinansiering er; Ferie 33: Look'n'feel; Udvikling 37: Klar til demo
Målgrupper | [5 empty] | x | x | x | x | x
Læringsmål | Fordeling på målgrupper. Rækkefølge/prioritering. |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  | Ferie 33: Fordele på målgrupper; Udvikling 37: Godkendes af arbejdsgruppen
Udvikling af manus |  |  |  | MEK, Finansiel regulering | [7 empty] | Ferie 32: Manus: Kende til hvidvask; Ferie 34: Manus: Genkende hvidvask igennem eksempler; Udvikling 36: Loop; Udvikling 37: Manus på 3 øvr. LM i Hvidvaskloven; Udvikling 38: Loop på prototyper; Udvikling 40: Ekstra manus på terror-finansiering; Udvikling 41: Manus Kundekendskab; Produktion 43: Manus på Pligter; Produktion Nov 44: Manus til Fælles intro; Produktion 45: Manus til Øvrige (tidligere intro)
Pædagogisk sparring og loop |  |  |  | HSV/AT | [7 empty] | Ferie 33: Pædagogisk sparring; Ferie 34: Pædagogisk sparring; Udvikling 37: Pædagogisk sparring; Produktion 43: Pædagogisk sparring; Produktion Nov 44: Pædagogisk sparring
Redaktionsmøde |  |  |  | HSV, MEK, (LBB) | [7 empty] | Udvikling 40: 4/10 emnet Hvidvaskloven; Produktion 43: Ultimo ugen om Kunde-kendskab d. 27/10; Produktion Nov 44: 2021-11-04
Faglig godkendelse af manus |  |  |  | MEK/LBB | [7 empty] | Udvikling 40: Review LBB deadline 11/10; Produktion 43: Review; Produktion Nov 44: Godkendelse; Produktion 45: Review; Produktion 46: Godkendelse; Produktion 47: Godkendelse
Opsætning (animationer, grafik mv.) og korrektur (evt. først raw uden korrektur?) |  |  |  | Luise | [7 empty] | Ferie Sep 35: Opsætning; Udvikling 36: Opsætning; Udvikling 38: Loop på prototyper; Udvikling Okt 39: Ferie; Udvikling 41: Opsætning; Produktion Nov 44: Opsætning; Produktion 45: Tilpasninger; Produktion 46: Opsætning; Produktion 47: Tilpasninger; Produktion Dec 48: Tilpasninger
Internt fagligt review |  |  |  | LBB, MEK, MWH
Evt. tilpasninger og færdiggørelse (speak og test) |  |  |  | Luise
Slutgodkendelse af leverancen |  |  |  | MEK, LBB, MWH
Intro |  |  |  | HSV/AT, Ekstern leverandør | [7 empty] | Udvikling Okt 39: Rammer for Indledning og afslutning; Udvikling 40: Rammer for Indledning og afslutning; Produktion Nov 44: Udkast til "klister"
Cases
Skabelon/prototype |  |  | Rise vs. Storyline. Look'n'feel. | HSV | [6 empty] | Manus Susanne-casen | Udvikling 37: Klar til demo
Jobfunktioner | [11 empty] | Udvikling 37: Defineres af arbejdsgruppen
Læringsmål | [11 empty] | Udvikling 37: Fordeling på jobfunktioner. Rækkefølge/prioritering.
Udvikling af manus | Quiz-spørgsmål (multiple choice) og inspiration til egen forankring |  | P-plads til ideer, stilladsering | MEK/LBB, Finansiel regulering | [7 empty] | Ferie 32: Manus: Case 1: Alarmbehandling og kundeoplysning; Ferie 33: Manus: Case 1: Alarmbehandling og kundeoplysning; Ferie Sep 35: Loop; Udvikling 38: Loop på prototype; Udvikling Okt 39: Loop på prototype; Udvikling 41: Manus case 2: Keld-casen; Produktion 45: Fuldt booket; Produktion 46: Fuldt booket; Produktion 47: Manus case 3; Produktion Dec 48: Manus case 4; Produktion 49: Manus case 5; Produktion 50: Manus case 6; Produktion 51: Manus case 7; 2022 1: Manus case 8; 2022 2: Manus case 9; 2022 4: Manus case 10; 2022 6: Manus case 11; Ferie Mar 9: Manus case 12
Ekstern arbejdsgruppe | [11 empty] | Udvikling 37: Eksternt faglig godkendelse; Udvikling 40: input til cases?; Udvikling 41: input til cases?
Pædagogisk sparring og loop |  |  |  | HSV/AT | [7 empty] | Ferie 32: Pædagogisk sparring; Ferie 33: Pædagogisk sparring; Udvikling 41: Redaktionsmøde d. 13/10
Redaktionsmøde | [8 empty] | Luise
Faglig godkendelse af manus | bar: Udvikling 37; Udvikling 40 to Udvikling 41
Opsætning (animationer, grafik mv.) og korrektur (evt. først raw uden korrektur?) |  |  |  | Luise | [7 empty] | Ferie Sep 35: Opsætning; Udvikling 36: Opsætning; Udvikling Okt 39: Ferie; Udvikling 40: Loop på prototyper; Ferie 42: Opsætning; Produktion 43: Internt review
Internt fagligt review
Evt. tilpasninger og færdiggørelse (speak og test)
Slutgodkendelse af leverancen | [8 empty] | MEK, LBB, MWH
Mikrolæring til understøttende læring - cases
Skabelon/prototype |  |  | Rise vs. Storyline | HSV | [7 empty] | Udvikling 37: Klar til demo
Udvikling af manus |  |  | Stilladsering | MEK, Finansiel regulering | [7 empty] | Udvikling Okt 39: Manus til alarmsystemet
Pædagogisk sparring og loop
Redaktionsmøde |  |  |  | Digital Læring | [7 empty] | Udvikling 40: HSV booker redaktionsmøde
Faglig godkendelse af manus
Opsætning (animationer, grafik mv.) og korrektur (evt. først raw uden korrektur?)
Internt fagligt review
Evt. tilpasninger og færdiggørelse (speak og test)
Slutgodkendelse af leverancen
Administration
Rapporter og dokumentation
Interne administrative processer | Teknisk opsætning (VB). Nye cases. Opdateret indhold.
Eksterne administrative processer | Vejledninger, Anbefalede læringsveje, Årshjul
Kommunikation og markedsføring
Kommunikation og inddragelse | Markedsføring og branding | [10 empty] | Ferie 33: VB-erfa; Udvikling 36: Hjemmeside
Teoretisk fundament | Awareness koncept. Mikrolæring og Cases